## Página1
Indice | Total de Horas Até o momento: |  | 273 | Homen Hora | 16.67 |  | Preço Total | 4217.51 |  |  |  | 273 | 4217.51 |  | 16.67
| Dias | Horas Planejadas | Horas Planejamento Acumulada | Porcentagem Conclusão Planejamento | Preço Planejado(PV) | Horas Planejadas Feitas | Horas Planejadas Acumuladas Feita | Porcentagem Planejada Feita | Valor Agregado(EV) | Horas Feitas | Horas Acumuladas Feitas | 273 | 4217.51 | Preço Real(AC) | 16.67
1 | 2021-06-27 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 273 | 4217.51 | 0 | 16.67
2 | 2021-06-28 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 273 | 4217.51 | 0 | 16.67
3 | 2021-06-29 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 273 | 4217.51 | 0 | 16.67
4 | 2021-06-30 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 273 | 4217.51 | 0 | 16.67
5 | 2021-07-01 | 11 | 11 | 4.029% | 169.9363 | 10 | 10 | 3.663% | 154.4875 | 16 | 16 | 273 | 4217.51 | 266.72 | 16.67
6 | 2021-07-02 | 12 | 23 | 8.425% | 355.3214 | 12 | 22 | 8.059% | 339.8726 | 8 | 24 | 273 | 4217.51 | 400.08 | 16.67
7 | 2021-07-03 | 7 | 30 | 10.99% | 463.4626 | 7 | 29 | 10.62% | 448.0139 | 7 | 31 | 273 | 4217.51 | 516.77 | 16.67
8 | 2021-07-04 |  | 30 | 10.99% | 463.4626 |  | 29 | 10.62% | 448.0139 |  | 31 | 273 | 4217.51 | 516.77 | 16.67
9 | 2021-07-05 |  | 30 | 10.99% | 463.4626 |  | 29 | 10.62% | 448.0139 |  | 31 | 273 | 4217.51 | 516.77 | 16.67
10 | 2021-07-06 |  | 30 | 10.99% | 463.4626 |  | 29 | 10.62% | 448.0139 |  | 31 | 273 | 4217.51 | 516.77 | 16.67
11 | 2021-07-07 |  | 30 | 10.99% | 463.4626 |  | 29 | 10.62% | 448.0139 |  | 31 | 273 | 4217.51 | 516.77 | 16.67
12 | 2021-07-08 |  | 30 | 10.99% | 463.4626 |  | 29 | 10.62% | 448.0139 |  | 31 | 273 | 4217.51 | 516.77 | 16.67
13 | 2021-07-09 | 19 | 49 | 17.95% | 756.989 | 19 | 48 | 17.58% | 741.5402 | 25 | 56 | 273 | 4217.51 | 933.52 | 16.67
14 | 2021-07-10 |  | 49 | 17.95% | 756.989 |  | 48 | 17.58% | 741.5402 |  | 56 | 273 | 4217.51 | 933.52 | 16.67
15 | 2021-07-11 | 14 | 63 | 23.08% | 973.2715 | 15 | 63 | 23.08% | 973.2715 | 8 | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
16 | 2021-07-12 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
17 | 2021-07-13 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
18 | 2021-07-14 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
19 | 2021-07-15 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
20 | 2021-07-16 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
21 | 2021-07-17 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
22 | 2021-07-18 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
23 | 2021-07-19 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
24 | 2021-07-20 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
25 | 2021-07-21 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
26 | 2021-07-22 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
27 | 2021-07-23 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
28 | 2021-07-24 | 1 | 64 | 23.44% | 988.7203 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
29 | 2021-07-25 | 8 | 72 | 26.37% | 1112.3103 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
30 | 2021-07-26 |  | 72 | 26.37% | 1112.3103 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
31 | 2021-07-27 |  | 72 | 26.37% | 1112.3103 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
32 | 2021-07-28 |  | 72 | 26.37% | 1112.3103 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
33 | 2021-07-29 |  | 72 | 26.37% | 1112.3103 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
34 | 2021-07-30 | 22 | 94 | 34.43% | 1452.1829 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
35 | 2021-07-31 | 7 | 101 | 37% | 1560.3242 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
36 | 2021-08-01 | 16 | 117 | 42.86% | 1807.5043 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
37 | 2021-08-02 |  | 117 | 42.86% | 1807.5043 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 |  | 64 | 273 | 4217.51 | 1066.88 | 16.67
38 | 2021-08-03 |  | 117 | 42.86% | 1807.5043 |  | 63 | 23.08% | 973.2715 | 10 | 74 | 273 | 4217.51 | 1233.58 | 16.67
39 | 2021-08-04 |  | 117 | 42.86% | 1807.5043 | 7 | 70 | 25.64% | 1081.4128 |  | 74 | 273 | 4217.51 | 1233.58 | 16.67
40 | 2021-08-05 | 8 | 125 | 45.79% | 1931.0943 |  | 70 | 25.64% | 1081.4128 |  | 74 | 273 | 4217.51 | 1233.58 | 16.67
41 | 2021-08-06 |  | 125 | 45.79% | 1931.0943 | 11 | 81 | 29.67% | 1251.3491 | 14 | 88 | 273 | 4217.51 | 1466.96 | 16.67
42 | 2021-08-07 | 6 | 131 | 47.99% | 2023.7868 |  | 81 | 29.67% | 1251.3491 |  | 88 | 273 | 4217.51 | 1466.96 | 16.67
43 | 2021-08-08 | 24 | 155 | 56.78% | 2394.557 |  | 81 | 29.67% | 1251.3491 |  | 88 | 273 | 4217.51 | 1466.96 | 16.67
44 | 2021-08-09 |  | 155 | 56.78% | 2394.557 |  | 81 | 29.67% | 1251.3491 |  | 88 | 273 | 4217.51 | 1466.96 | 16.67
45 | 2021-08-10 |  | 155 | 56.78% | 2394.557 |  | 81 | 29.67% | 1251.3491 |  | 88 | 273 | 4217.51 | 1466.96 | 16.67
46 | 2021-08-11 |  | 155 | 56.78% | 2394.557 | 41 | 122 | 44.69% | 1884.7481 | 36 | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
47 | 2021-08-12 | 8 | 163 | 59.71% | 2518.147 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
48 | 2021-08-13 | 23 | 186 | 68.13% | 2873.4684 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
49 | 2021-08-14 | 13 | 199 | 72.89% | 3074.3022 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
50 | 2021-08-15 | 16 | 215 | 78.75% | 3321.4822 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
51 | 2021-08-16 |  | 215 | 78.75% | 3321.4822 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
52 | 2021-08-17 |  | 215 | 78.75% | 3321.4822 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
53 | 2021-08-18 |  | 215 | 78.75% | 3321.4822 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
54 | 2021-08-19 | 14 | 229 | 83.88% | 3537.7648 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
55 | 2021-08-20 |  | 229 | 83.88% | 3537.7648 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
56 | 2021-08-21 |  | 229 | 83.88% | 3537.7648 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
57 | 2021-08-22 |  | 229 | 83.88% | 3537.7648 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
58 | 2021-08-23 |  | 229 | 83.88% | 3537.7648 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
59 | 2021-08-24 |  | 229 | 83.88% | 3537.7648 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
60 | 2021-08-25 |  | 229 | 83.88% | 3537.7648 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
61 | 2021-08-26 |  | 229 | 83.88% | 3537.7648 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
62 | 2021-08-27 | 20 | 249 | 91.21% | 3846.7399 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
63 | 2021-08-28 | 10 | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
64 | 2021-08-29 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
65 | 2021-08-30 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
66 | 2021-08-31 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
67 | 2021-09-01 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
68 | 2021-09-02 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
69 | 2021-09-03 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
70 | 2021-09-04 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
71 | 2021-09-05 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
72 | 2021-09-06 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
73 | 2021-09-07 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
74 | 2021-09-08 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
75 | 2021-09-09 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
76 | 2021-09-10 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
77 | 2021-09-11 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 |  | 122 | 44.69% | 1884.7481 |  | 124 | 273 | 4217.51 | 2067.08 | 16.67
78 | 2021-09-12 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 | 68 | 190 | 69.6% | 2935.2634 | 16 | 140 | 273 | 4217.51 | 2333.8 | 16.67
79 | 2021-09-13 |  | 259 | 94.87% | 4001.2274 | 6 | 206 | 75.46% | 3182.4434 | 9 | 149 | 273 | 4217.51 | 2483.83 | 16.67
80 | 2021-09-14 |  | 268 | 98.17% | 4140.2662 | 14 | 215 | 78.75% | 3321.4822 | 16 | 165 | 273 | 4217.51 | 2750.55 | 16.67
81 | 2021-09-15 |  | 284 | 104% | 4387.4463 | 4 | 231 | 84.62% | 3568.6623 | 8 | 173 | 273 | 4217.51 | 2883.91 | 16.67
82 | 2021-09-16 |  | 292 | 107% | 4511.0363 |  | 239 | 87.55% | 3692.2523 |  | 173 | 273 | 4217.51 | 2883.91 | 16.67
83 | 2021-09-17 | 14 | 306 | 112.1% | 4727.3189 |  | 239 | 87.55% | 3692.2523 |  | 173 | 273 | 4217.51 | 2883.91 | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51 |  | 16.67
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
[12 empty] | 273 | 4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51
4217.51

## padrão
Indice | Total de Horas Até o momento: |  | 40 | Homen Hora | 20 |  | Preço Total | 800 |  |  |  | 40 | 800 |  | 20
| Dias | Horas Planejadas | Horas Planejamento Acumulada | Porcentagem Conclusão Planejamento | Preço Planejado(PV) | Horas Planejadas Feitas | Horas Planejadas Acumuladas Feita | Porcentagem Planejada Feita | Valor Agregado(EV) | Horas Feitas | Horas Acumuladas Feitas | 40 | 800 | Preço Real | 20
1 | 2021-05-01 | 6 | 6 | 15% | 120 | 1 | 1 | 2.5% | 20 | 1 | 1 | 40 | 800 | 20 | 20
2 | 2021-05-02 | 4 | 10 | 25% | 200 | 1 | 2 | 5% | 40 |  | 1 | 40 | 800 | 20 | 20
3 | 2021-05-03 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 3 | 7.5% | 60 |  | 1 | 40 | 800 | 20 | 20
4 | 2021-05-04 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 4 | 10% | 80 | 5 | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
5 | 2021-05-05 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 5 | 12.5% | 100 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
6 | 2021-05-06 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 6 | 15% | 120 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
7 | 2021-05-07 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 7 | 17.5% | 140 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
8 | 2021-05-08 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 8 | 20% | 160 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
9 | 2021-05-09 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 9 | 22.5% | 180 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
10 | 2021-05-10 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 10 | 25% | 200 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
11 | 2021-05-11 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 11 | 27.5% | 220 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
12 | 2021-05-12 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 12 | 30% | 240 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
13 | 2021-05-13 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 13 | 32.5% | 260 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
14 | 2021-05-14 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 14 | 35% | 280 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
15 | 2021-05-15 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 15 | 37.5% | 300 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
16 | 2021-05-16 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 16 | 40% | 320 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
17 | 2021-05-17 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 17 | 42.5% | 340 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
18 | 2021-05-18 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 18 | 45% | 360 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
19 | 2021-05-19 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 19 | 47.5% | 380 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
20 | 2021-05-20 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 20 | 50% | 400 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
21 | 2021-05-21 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 21 | 52.5% | 420 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
22 | 2021-05-22 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 22 | 55% | 440 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
23 | 2021-05-23 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 23 | 57.5% | 460 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
24 | 2021-05-24 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 24 | 60% | 480 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
25 | 2021-05-25 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 25 | 62.5% | 500 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
26 | 2021-05-26 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 26 | 65% | 520 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
27 | 2021-05-27 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 27 | 67.5% | 540 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
28 | 2021-05-28 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 28 | 70% | 560 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
29 | 2021-05-29 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 29 | 72.5% | 580 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
30 | 2021-05-30 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 30 | 75% | 600 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
31 | 2021-05-31 |  | 10 | 25% | 200 | 1 | 31 | 77.5% | 620 |  | 6 | 40 | 800 | 120 | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800 |  | 20
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
[12 empty] | 40 | 800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

## Página2
| h1 | =e3*h1 | =e3*h1
e4 | h1
e5 | h1
e6 | h1
e7 | h1
e8 | h1
e9 | h1
e10 | h1
e11 | h1
e12 | h1
e13 | h1
e14 | h1
e15 | h1
e16 | h1
e17 | h1
e18 | h1
e19 | h1
e20 | h1
e21 | h1
e22 | h1
e23 | h1
e24 | h1
e25 | h1
e26 | h1
e27 | h1
e28 | h1
e29 | h1
e30 | h1
e31 | h1
e32 | h1
e33 | h1