## Primeira Sprint
Indice | Primeira Sprint - Total de Horas: |  | 63 | Números de Dias | 14
| Dias da Sprint | Tempo Restantante Uniforme (Horas) | Quantidade de Horas feita no dia(Horas Estimadas) | Quantidade Restantes de Horas(Horas Estimadas)
1 | 2021-06-27 | 63 |  | 63
2 | 2021-06-28 | 58.5 |  | 63
3 | 2021-06-29 | 54 |  | 63
4 | 2021-06-30 | 49.5 |  | 63
5 | 2021-07-01 | 45 | 11 | 63
6 | 2021-07-02 | 40.5 | 12 | 52
7 | 2021-07-03 | 36 | 7 | 40
8 | 2021-07-04 | 31.5 |  | 33
9 | 2021-07-05 | 27 |  | 33
10 | 2021-07-06 | 22.5 |  | 33
11 | 2021-07-07 | 18 |  | 33
12 | 2021-07-08 | 13.5 |  | 33
13 | 2021-07-09 | 9 | 19 | 33
14 | 2021-07-10 | 4.5 |  | 14
15 | 2021-07-11 | 0 | 14 | 0

## Segunda Sprint
Indice | Segunda - Total de Horas: |  | 54 | Números de Dias | 14
| Dias da Sprint | Tempo Restantante Uniforme (Horas) | Quantidade de Horas feita no dia(Horas Estimadas) | Quantidade Restantes de Horas(Horas Estimadas)
1 | 2021-07-26 | 54 |  | 54
2 | 2021-07-27 | 50.1429 |  | 54
3 | 2021-07-28 | 46.2857 |  | 54
4 | 2021-07-29 | 42.4286 |  | 54
5 | 2021-07-30 | 38.5714 |  | 54
6 | 2021-07-31 | 34.7143 |  | 54
7 | 2021-08-01 | 30.8571 |  | 54
8 | 2021-08-02 | 27 |  | 54
9 | 2021-08-03 | 23.1429 | 10 | 44
10 | 2021-08-04 | 19.2857 |  | 44
11 | 2021-08-05 | 15.4286 |  | 44
12 | 2021-08-06 | 11.5714 | 14 | 30
13 | 2021-08-07 | 7.7143 |  | 30
14 | 2021-08-08 | 3.8571 |  | 30
15 | 2021-08-09 | 0 |  | 30

## Terceira Sprint
Indice | Terceira Sprint - Total de Horas: |  | 44 | Números de Dias | 14
| Dias da Sprint | Tempo Restantante Uniforme (Horas) | Quantidade de Horas feita no dia(Horas Estimadas) | Quantidade Restantes de Horas(Horas Estimadas)
1 | 2021-08-09 | 44 |  | 44
2 | 2021-08-10 | 40.8571 |  | 44
3 | 2021-08-11 | 37.7143 | 36 | 8
4 | 2021-08-12 | 34.5714 |  | 8
5 | 2021-08-13 | 31.4286 |  | 8
6 | 2021-08-14 | 28.2857 |  | 8
7 | 2021-08-15 | 25.1429 |  | 8
8 | 2021-08-16 | 22 |  | 8
9 | 2021-08-17 | 18.8571 |  | 8
10 | 2021-08-18 | 15.7143 |  | 8
11 | 2021-08-19 | 12.5714 |  | 8
12 | 2021-08-20 | 9.4286 |  | 8
13 | 2021-08-21 | 6.2857 |  | 8
14 | 2021-08-22 | 3.1429 |  | 8
15 | 2021-08-23 | 0 |  | 8

## Quarta sprint
Indice | Primeira Sprint - Total de Horas: |  | 99 | Números de Dias | 14
| Dias da Sprint | Tempo Restantante Uniforme (Horas) | Quantidade de Horas feita no dia(Horas Estimadas) | Quantidade Restantes de Horas(Horas Estimadas)
1 | 2021-09-03 | 91.9286 |  | 99
2 | 2021-09-04 | 84.8571 |  | 99
3 | 2021-09-05 | 77.7857 |  | 99
4 | 2021-09-06 | 70.7143 |  | 99
5 | 2021-09-07 | 63.6429 |  | 99
6 | 2021-09-08 | 56.5714 |  | 99
7 | 2021-09-09 | 49.5 |  | 99
8 | 2021-09-10 | 42.4286 |  | 99
9 | 2021-09-11 | 35.3571 |  | 99
10 | 2021-09-12 | 28.2857 | 68 | 31
11 | 2021-09-13 | 21.2143 | 6 | 25
12 | 2021-09-14 | 14.1429 | 14 | 11
13 | 2021-09-15 | 7.0714 | 4 | 7
14 | 2021-09-16 | 0 |  | 7

## Padrão
Indice | Primeira Sprint - Total de Horas: |  | 50 | Números de Dias | 35
| Dias da Sprint | Tempo Restantante Uniforme (Horas) | Quantidade de Horas feita no dia(Horas Estimadas) | Quantidade Restantes de Horas(Horas Estimadas)
1 | 2021-01-01 | 48.5714 | 5 | 45
2 | 2021-01-02 | 47.1429 |  | 45
3 | 2021-01-03 | 45.7143 | 3 | 42
4 | 2021-01-04 | 44.2857 |  | 42
5 | 2021-01-05 | 42.8571 |  | 42
6 | 2021-01-06 | 41.4286 | 4 | 38
7 | 2021-01-07 | 40 |  | 38
8 | 2021-01-08 | 38.5714 |  | 38
9 | 2021-01-09 | 37.1429 |  | 38
10 | 2021-01-10 | 35.7143 |  | 38
11 | 2021-01-11 | 34.2857 |  | 38
12 | 2021-01-12 | 32.8571 |  | 38
13 | 2021-01-13 | 31.4286 |  | 38
14 | 2021-01-14 | 30 |  | 38
15 | 2021-01-15 | 28.5714 |  | 38
16 | 2021-01-16 | 27.1429 |  | 38
17 | 2021-01-17 | 25.7143 |  | 38
18 | 2021-01-18 | 24.2857 |  | 38
19 | 2021-01-19 | 22.8571 |  | 38
20 | 2021-01-20 | 21.4286 |  | 38
21 | 2021-01-21 | 20 |  | 38
22 | 2021-01-22 | 18.5714 |  | 38
23 | 2021-01-23 | 17.1429 |  | 38
24 | 2021-01-24 | 15.7143 |  | 38
25 | 2021-01-25 | 14.2857 |  | 38
26 | 2021-01-26 | 12.8571 |  | 38
27 | 2021-01-27 | 11.4286 |  | 38
28 | 2021-01-28 | 10 |  | 38
29 | 2021-01-29 | 8.5714 |  | 38
30 | 2021-01-30 | 7.1429 |  | 38
31 | 2021-01-31 | 5.7143 |  | 38
32 | 2021-02-01 | 4.2857 |  | 38
33 | 2021-02-02 | 2.8571 |  | 38
34 | 2021-02-03 | 1.4286 |  | 38
35 | 2021-02-04 | 0 |  | 38

## Cópia de Padrão
Indice | Primeira Sprint - Total de Horas: |  | 50 | Números de Dias | 35
| Dias da Sprint | Tempo Restantante Uniforme (Horas) | Quantidade de Horas feita no dia(Horas Estimadas) | Quantidade Restantes de Horas(Horas Estimadas)
1 | 2021-01-01 | 48.5714 | 5 | 45
2 | 2021-01-02 | 47.1429 |  | 45
3 | 2021-01-03 | 45.7143 | 3 | 42
4 | 2021-01-04 | 44.2857 |  | 42
5 | 2021-01-05 | 42.8571 |  | 42
6 | 2021-01-06 | 41.4286 | 4 | 38
7 | 2021-01-07 | 40 |  | 38
8 | 2021-01-08 | 38.5714 |  | 38
9 | 2021-01-09 | 37.1429 |  | 38
10 | 2021-01-10 | 35.7143 |  | 38
11 | 2021-01-11 | 34.2857 |  | 38
12 | 2021-01-12 | 32.8571 |  | 38
13 | 2021-01-13 | 31.4286 |  | 38
14 | 2021-01-14 | 30 |  | 38
15 | 2021-01-15 | 28.5714 |  | 38
16 | 2021-01-16 | 27.1429 |  | 38
17 | 2021-01-17 | 25.7143 |  | 38
18 | 2021-01-18 | 24.2857 |  | 38
19 | 2021-01-19 | 22.8571 |  | 38
20 | 2021-01-20 | 21.4286 |  | 38
21 | 2021-01-21 | 20 |  | 38
22 | 2021-01-22 | 18.5714 |  | 38
23 | 2021-01-23 | 17.1429 |  | 38
24 | 2021-01-24 | 15.7143 |  | 38
25 | 2021-01-25 | 14.2857 |  | 38
26 | 2021-01-26 | 12.8571 |  | 38
27 | 2021-01-27 | 11.4286 |  | 38
28 | 2021-01-28 | 10 |  | 38
29 | 2021-01-29 | 8.5714 |  | 38
30 | 2021-01-30 | 7.1429 |  | 38
31 | 2021-01-31 | 5.7143 |  | 38
32 | 2021-02-01 | 4.2857 |  | 38
33 | 2021-02-02 | 2.8571 |  | 38
34 | 2021-02-03 | 1.4286 |  | 38
35 | 2021-02-04 | 0 |  | 38